# Zápis z 3.  stretnutia organizačného tímu Bambiriády 2012 v Žiline

Dátum, miesto a čas: 17. 4. 2012, 17.30 h, sekretariát Rady mládeže Žilinského kraja, Rajecká 17, 010 01  Žilina

Zúčastnení:

| Meno | Organizácia |
| --- | --- |
| Peter Chromiak | RMŽK |
| Kristína Cvachová | ŽŠR Gymnázium Hlinská, Žilina |
| Petra Nováková | SZUŠ Prokofieova 5 |
| Peter Sakala | ŽŠR OAVOZA |
| Miroslav Adamík | ŽŠR Gymnázium Hlinská, Žilina |
| Magdaléna Štiffelová | eRko OC Rajecké Teplice |
| Zuzana Sabová | ŽŠR Gymnázium Hlinská, Žilina |
| Andrea Belúchová | ŽŠR Gymnázium Hlinská, Žilina |
| Michaela Baránková | ŽŠR Gymnázium Hlinská, Žilina |

- Otvorenie

- Peter Chromiak privítal prítomných zástupcov detských a mládežníckych organizácií

- Informácia o aktuálnom stave prípravy Bambiriády v Žiline

- počas Bambiriádneho týždňa bude premietaná reklama na veľkoplošnej obrazovke na Nám. A. Hlinku

- mesto Žilina povolilo vyvesenie prezentačných násteniek na kovových obručiach stromov na Národnej ulici a Nám. A. Hlinku

- projekt do grantového systému mesta Žilina bol spracovaný a odoslaný

- zabezpečenie ozvučenia bolo dohodnuté s Branislavom Čičalom

- podklady na plagát a informačné vstupenky boli odoslané grafikovi RMŽK

- dňa 12. apríla prebehlo rokovanie odborom školstva a mládeže MsÚ v Žiline, odbor školstva sa zaviazal zabezpečiť hlavnú cenu do súťaže „Skúsenosť seniorov je bohatstvom mladých“, jej propagáciu a odovzdanie ceny na prezentačnom dni Bambiriády za účasti vedenia mesta, ďalej bola dohodnutá nasledovná zmena termínov: do 30. 4. prihlasovanie do súťaže, 1.5. – 15.5. realizácia stretnutí, 19.5. 2012 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny

- výzva na zapojenie do súťaže bola odoslaná na základné školy a organizácie 16.4. 2012

- Distribúcia plagátov

- prítomní sa dohodli na zabezpečení distribúcie plagátov a vstupeniek, ktoré si prevezmú na najbližšom stretnutí organizačného tímu podľa dohodnutého harmonogramu

- Výstava „My s deťmi a mládežou v meste Žilina“

- výzva na zapojenie do výstavy bude spracovaná a odoslaná do 20. 4. 2012 /zodpovedný: Peter Chromiak/

- zapojené inštitúcie budú musieť doručiť nástenky na sekretariát RMŽK do stredy 9. mája 2012

- Súťaž „Skúsenosť seniorov je bohatstvom pre mladých“

- harmonogram a ceny do súťaže: viď bod č. 2

- text na diplom bude spracovaný do najbližšieho stretnutia organizačného tímu /zodpovedná: Magdaléna Štifelová/

- Ďalšie stretnutie organizačného tímu

- prítomní sa dohodli na uskutočnení ďalšieho stretnutia vo štvrtok 3. mája o 18.00 na sekretariáte RMŽK

Zapísal: Peter Chromiak, náčelník Bambiriády 2012 v Žiline